## APZ
Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca
Akčný plán zlepšovania podľa modelu CAF
Vyhodnocovanie: polročne/ročne na porade vedenia
P.č. | Fáza/krok | Názov aktivity/zlepšenia | Princíp výnimočnosti | Kritérium/ subkritérium* | Zodpovednosť** | Súčinnosť*** | Termín**** | Vyhodnocovanie***** | Výstup | Dopad****** | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2020-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
1 |  | Manažment rizík v SOŠOaS v Čadci | 3. Vodcovstvo a stálosť cieľov 4. Manažérstvo podľa procesov 6. Trvalé učenie sa, inovácia a zlepšovanie 8. Spoločenská zodpovednosť | Kritérium 1/1.2 Vodcovstvo Kritérium 5/5.1 Procesy | Ing. Ľudmila Verčimáková | Ing. Martina Sloviaková, Ing. Valéria Rizmanová, Mgr. Ida Kurzyszová, RNDr. Dušan Kormanec, Ing. Mária Hrušková | 2023-12-31 | 1x ročne, Priebežne, 2 x ročne | Monitoring Projektu rizík | Včasné poznanie a analýza rizík, opatrení k zvládaniu rizík, riešenie akútnych problémov
2 |  | Posilnenie pozitívnej atmosféry v škole prostredníctvom neformálneho zážitkového učenia sa a socializačných aktivít | 1. Orientácia na výsledky 2. Zameranie na občana /zákazníka 6. Trvalé učenie sa, inovácia a zlepšovanie | Kritérium | Mgr. Ida Kurzyszová PaedDr. Okuliarová Ing. Polačková | Mgr. Balošáková, Ing. Brezovská, Mgr. Chilá, Ing. Janíčková, Ing. Jašurková, Mgr. Krulikovská, Ing. Liščáková, PhDr. Mravcová, Mgr. Sihelníková, Ing. Slovák, Ing. Zuzana Švejdová, MOV | 30.06.2023 | 1x ročne | Definovanie faktorov ovplyvňujúcich výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov/Definovanie oblastí v ŠkVP vhodných na doplnenie, inováciu s cieľom kvalitnej prípravy žiakov pre trh práce. | Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci zlepšenia pozitívnej atmosféry v škole prostredníctvom neformálneho zážitkového učenia sa a socializačných aktivít
3. |  | Zintenzívnenie komunikácie s externými zainteresovanými stranami | 1.Orienácia na výsledky 2.Zameranie na občana/ zákazníka 6. Trvalá inovácia a zlepšovanie 7. Rozvoj partnerstiev | Kritérium | PhDr. Andrea Mravcová, RNDr. Dušan Kormanec | Ing. Ľudmila Verčimáková, Ing. Valéria Rizmanová, Ing. Martina Sloviaková, Mgr. Pavlína Bulejčíková, Ing. Eva Brezovská, Ing. Zuzana Švejdová, Ing. Eva Polačková, Mgr. Andrea Saberová, Ing. Sláva Jašurková, Mgr. Ida Kurzyszová, Mgr. Mária Skaličanová, Mgr. Andrea Zuzčáková, MOV | 30.06.2024 | 1x ročne | Manuál komunikácie školy s externými zainteresovanými stranami | Zintenzívnenie komunikácie s externými zainteresovanými stranami prostredníctvom Manuálu komunikácie školy s externými stranami
4 |  | Zvýšenie záujmu o odborné vzdelávanie zintenzívnením propagácie školy |  | Kritérium | Ing.Ľubica Horváthová | Ing.Valéria Rizmanová,Ing.Marcela Kašubová, Mgr. Mária Trúchla , Ing.Eva Brezovská, Ing.Elena Korduliaková, Mgr.Iveta Chilá, Ing.Erika Liščáková, majstri odborného výcviku | 2023-12-31 | 1x ročne | Vytvorené prostriedky komunikačného mixu a propagácie | Zvýšený záujem žiakov o odborné vzdelávanie
**** finálny termín, kedy je úloha plne implementovaná/realizovaná
***** spôsob vyhodnocovania aktivity, pravidelnosť, napr. raz mesačne na PV a pod.
****** čo zrealizovanie aktivity/zlepšenia organizácii prinesie a ako sa to odrazí na jej fungovaní
Vypracoval: Ing. Martina Sloviaková
Schválil: Ing. Ľudmila Verčimáková
Dňa: 28.9.2022